План работы

по подготовке к созданию

Управляющего Совета в школе (далее УС)

| № п/п | Направления работы | Документы, необходимые для обеспечения деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Инициирование создания управляющего совета в школе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 | Участие в семинарах департамента образования города |  |  | Директор школы Асютина А.А. |
| 1.2 | Переговоры с заместителем департамента образования Шашловой О.М. | заявление |  | Директор школы Асютина А.А. |
| 1.3 | Формирование рабочей группы по созданию УС | приказ | I неделя октября |  |
| 1.4 | Совещание педагогов с повесткой дня «Ознакомление с целями и задачами УС школы» |  |  | Директор школы Асютина А.А. |
| 1.5 | Родительские собрания с повесткой дня «О создании УС в школе»: первая ступень вторая ступень третья ступень |  |  | Директор школы Асютина А.А., члены попечительского совета школы, родительского комитета школы |
| 1.6 | Собрание учащихся 9-11-классов с повесткой дня «О создании УС» |  |  | Директор школы Асютина А.А., зам. директора по УВР |
| 1.7 | Размещение информации на школьном сайте и стенде, а также для газеты «Будь в курсе», посвященных подготовке и созданию УС |  | II неделя октября |  |
| II. Работа с нормативно-правовой базой |
| 2.1 | Обсуждение типового положения об УС с корректировкой его для школы. Утверждение положения об УС школы № 68 |  | До 5 октября | Рабочая группа |
| 2.2 | Обсуждение примерного положения о выборах в УС с корректировкой для школы. Утверждение положения о выборах в УС. |  | До 12 октября |  |
| 2.3 | Разработка и утверждение положения о порядке кооптации членов УС школы. |  |  | Должностное лицо |
| 2.4 | Подготовка изменений в Устав школы, их регистрация. |  |  |  |
| III. Подготовка и проведение выборов в управляющий совет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.1 | Выдвижение кандидатов в школьные управляющие, регистрация кандидатов | Протоколы собраний избирателей, заявление кандидатов на согласие баллотироваться в школьные управляющие, протоколы избирательной комиссии по регистрации кандидатов, графики проведения предвыборных собраний встреч с кандидатами | С начала объявления выборов до дня выборов | Избирательная комиссия |
| 3.2 | Проведение избирательной компании: выступления кандидатов на собраниях избирателей, публикации, дебаты, агитационные листовки и т.п. | Агитационные материалы кандидатов, групп поддержки | С начала объявления выборов до дня выборов | Избирательная комиссия, группы поддержки кандидатов |
| 3.3 | Проведение выборов от каждой группы избирателей: выборные собрания учащихся, учителей, родителей, процедура тайных голосований, заочные опросы родителей | Бюллетени для тайного голосования, опросные листы/бюллетени для заочного голосования родителей, протоколы по подведению выборов от каждой группы избирателей | В течение недели | Избирательная комиссия |
| 3.4 | Прием и рассмотрение жалоб о нарушении процедур проведения выборов, принятие по ним решений | Протоколы заседаний избирательной комиссии с решениями по существу жалоб | В течение недели после дня выборов | Избирательная комиссия |
| 3.5 | Окончательное подведение итогов выборов и передача списка избранных членов Совета по акту руководителю ОУ, протоколов избирательной комиссии, протоколов избирательных собраний | Список избранных членов Совета, акт передачи руководителю ОУ, подлинники и копии протоколов избирательной комиссии, протоколов собраний по выборам | В течение недели после дня выборов | Избирательная комиссия |
| 3.6 | Утверждение итогов выборов и итогов работы избирательной комиссии руководителем ОУ, заявление в органы управления образованием со списком избранных членов УС, назначение срока первого заседания Совета | Приказ по школе, заявление директора школы в органы управления образования с итогами выборов в УС | В трехдневный срок со дня получения от избирательной комиссии протокола по итогам выбора, списка избранных членов Совета | Директор школы Асютина А.А. |
| 3.7 | Проведение первого заседания совета: избрание председателя Совета, его заместителя и секретаря совета, направление списка членов совета в органы управления образованием, учредителю ОУ | Протокол заседания совета, заявление председателя совета на утверждение совета со списком членов совета | После проведения первого заседания совета | Директор школы Асютина А.А., Председатель совета |
| 3.8 | Утверждение итогов выборов в УС школы органом управления образованием и назначение председателя в Совет от учредителя | Приказ органа управления образованием | В двухнедельный срок |  |
| 3.9 | Выдача удостоверений членам УС школы, заверенных подписью руководителя органа управления образованием | Удостоверения школьных управляющих, выданных на основании приказа по органу управления образованием, по установленной форме | В недельный срок после получения заявления от директора школы или председателя школьного УС | Руководитель муниципального органа управления образованием |